## Anasayfa
| FETİHTEPE CAMİİ GÜÇLENDİRME VE YENİLEME PROJESİ |  | Günlük Rapor No | Rapor_No
|  |  | Tarih | Tarih_No
GÜNLÜK FAALİYET RAPORU
İMALATIN CİNSİ
Yapılan_is_1
Yapılan_is_2
Yapılan_is_3
Yapılan_is_4
İMALAT FOTOĞRAFLARI
Foto_1 |  | Foto_2
FOTO-1 |  | FOTO-2
Foto_3 |  | Foto_4
FOTO-3 |  | FOTO-4
Foto_5 |  | Foto_6
FOTO-5 |  | FOTO-6
Foto_7 |  | Foto_8
FOTO-7 |  | FOTO-8

## A.K. İLERLEME (hidden)
İnce İşler |  | GEÇMİŞ | [117 empty] | YAPILAN İMALAT METRAJI | KALAN METRAJ | TOPLAM METRAJ YÜZDESİ | TOPLAM METRAJ | time axis 2025-01-27 to 2025-05-23
Adalı Konağı
Cephe İşleri Adalı Konağı
Cephe Kesme Taş Kaplama İmalatları (Yonu Taşından Söve, silme, lento, kilit taşı vs. Yapılması ve Yerine Konması (ayrıştırılmış+yeni) (dahil)) | m² | 22.45 | 2.2 | 0.6 | 2.06 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.97 | 2.73 | 2.19 | 2.7 |  | 3.1 | 2.7 | 4.2 |  |  |  | 0.904 | 0.53 | 0.51 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 3 | 3 | 3.2 | 0.94 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 1.6 | 0.5 | 1.85 | 0.97 | 1 | 1 | 2 | 1.83 | 2.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.52 | 4.82 | [6 empty] | 0.7 | 2.24 | 2.52 | 1.96 | 3.81 | 6.36 | 4.69 | 2.93 | 3.5 | 3.2 | 4.18 | 3.84 | 0.95 | 1.68 | 2.58 | 2.42 | 2.64 | 4.1 | 5.28 | 5.37 | 3.03 | 3.65 | 1.61 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.19 | 1 | 0.87 |  | 1.52 | 1.52 | 1.69 | 0.7 | 1.17 | 4.27 | 4.46 | 2.6 | 2.2 | 4.76 | 2.2 | 2.8 | [7 empty] | 5 | 4.011 | 1.8 | 2.15 | 248.075 | 657.127 | 27.41% | 905.202
Çatı Katı
Duvar İmalatları (Gazbeton , Harman Tuğla ) | m² | [121 empty] | 192
Duvar İmalatları (Alçıpan Levha Duvar ) | m² | [121 empty] | 265
Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [121 empty] | 293
Zemin Şap/Beton İmalatları (tesviye betonu+şap) | m² | [121 empty] | 348
Islak Hacim Sürme Su Yalıtım İmalatları | m² | [121 empty] | 310
Ahşap çatı konstrüksiyonu (Dikmeler, Payandalar, Aşık Mertek, Bağlantı elemanları vs.) | m² | [121 empty] | 310
6cm Taşyünü Isı Yalıtım İmalatları Ve Lambri Montajı | m² | [121 empty] | 317.3
Ahşap Çatı Kaplama İmalatları (2.kat) | m² | [121 empty] | 310
Çatı Membran Su Yalıtım İmalatları | m² | [121 empty] | 361
Marsilya Kiremiti Kaplama İmalatları | m² | [121 empty] | 317.3
2,5 cm Taşyünü Isı Yalıtım İmalatları | m² | [121 empty] | 46
Ahşap Çatı Kaplama İmalatları (2.kat) | m² | [121 empty] | 46
Zemin Kat ve 1. Kat
Gazbeton Duvar İmalatı | m² | [121 empty] | 424
Tuğla Duvar İmalatı
Moloz Duvar İmalatı | m³
Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [121 empty] | 4248
Tavan Sıva İmalatları (dış cephe+iç cephe) | m² | [121 empty] | 809
Tavan Saten Sıva İmalatları | m² | [121 empty] | 757
Zemin Şap/Beton İmalatları (tesviye betonu+şap) | m² | [121 empty] | 237
Merdivenler
Duvar Sıva (kaba+ince) | m² | [121 empty] | 347

## M.B. İLERLEME (hidden)
4 | İnce İşler |  | GEÇMİŞ | time axis 2025-01-27 to 2025-05-23
Meclis Binası
Cephe İşleri Meclis Binası
A8.a.1 | Cephe Kesme Taş Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 969.525
A8.a.2 | Cephe Temizlik ve derz işleri | m² | [118 empty] | 969.525
A8.a.3 | Taş görünümlü Cephe Sıvası | m² | [118 empty] | 328
A8.a.4 | Taş görünümlü Cephe Boyası | m² | [118 empty] | 328
A8.a.5 | Podyum korkuluk imalatı | adet | [118 empty] | 135
A8.a.6 | Korkuluk Harpuşta yapılması | m² | [118 empty] | 16.45
A8.a.7 | Cephe Pencere İmalatları | adet | [118 empty] | 52
A8.a.8 | Cephe Panjur İmalatları | adet | [118 empty] | 10
A8.a.9 | Çatı çinko işleri | mt | [118 empty] | 165
Çatı Katı
A8.a.10 | Zemin Şap/Beton İmalatları | m² | [118 empty] | 302
A8.a.13 | Su Yalıtım İmalatları (jeomembran) | m² | [118 empty] | 570
A8.a.14 | Isı Yalıtım İmalatları (10 xps) | m² | [118 empty] | 450
A8.a.12 | Su Yalıtım İmalatları (poliürea) (Podyum üstü taş kapl.parapet bekleyecek) | m² | [118 empty] | 193
A8.a.11 | Zemin Donatılı Şap İmalatları (kaide dahil) | m² | [118 empty] | 120
A8.a.17 | Çakıl Serimi | m² | [118 empty] | 461
A8.a.15 | Çatı merdiven çıkış kütlesi sıva imalatı | m² | [118 empty] | 34.6
A8.a.16 | Çatı merdiven çıkış kütlesi boya imalatı | m² | [118 empty] | 34.6
A8.a.18 | Kapı Montajları | adet | [118 empty] | 1
Bodrum Kat
A8.a.19 | Duvar İmalatları (mekanik ve elektrikden dolayı kalan kısımlar hariç) | m² | [118 empty] | 158
A8.a.20 | Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [118 empty] | 346
A8.a.21 | Duvar Sıva İmalatları (kara sıva) | m² | [118 empty] | 279
A8.a.22 | Duvar Sıva İmalatları (perlitli ince sıva) | m² | [118 empty] | 329.9
A8.a.23 | Tavan Sıva İmalatları (dış cephe+iç cephe) | m² | [118 empty] | 84.8
A8.a.24 | Tavan Saten Sıva İmalatları | m² | [118 empty] | 139
A8.a.25 | Zemin Şap/Beton İmalatları (tesviye betonu+şap) | m² | [118 empty] | 217.806
A8.a.26 | Su Yalıtım İmalatları | m² | [118 empty] | 427.088
A8.a.27 | Duvar Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 390.51
A8.a.28 | Duvar Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 260
A8.a.29 | Zemin Kaplama İmalatları (epoksi dahil) | m² | [118 empty] | 456.686
A8.a.30 | Tavan Boya İmalatları (Tozumaz kireç badan boya | m² | [118 empty] | 155.31
A8.a.31 | Alçıpan Tavan İmalatları | m² | [118 empty] | 69.5
A8.a.32 | Kapı Montajları | adet | [118 empty] | 12
A8.a.33 | Süpürgelik İmalatları | mt | [118 empty] | 95
A8.a.34 | Kompact laminant imalatları | m² | [118 empty] | 30
A8.a.35 | Tezgah İşleri | m² | [118 empty] | 22
Zemin Kat
A8.a.36 | Duvar İmalatları (tuğla duvar hariç mekanikten dolayı) | m² | [118 empty] | 101.755
A8.a.37 | Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [118 empty] | 1122.57
A8.a.38 | Duvar Sıva İmalatları (perlitli ince sıva) | m² | [118 empty] | 1122.57
A8.a.39 | Tavan Sıva İmalatları (dış cephe+iç cephe) | m² | [118 empty] | 145.47
A8.a.40 | Tavan Saten Sıva İmalatları | m² | [118 empty] | 123.8
A8.a.41 | Zemin Şap/Beton İmalatları | m² | [118 empty] | 454
A8.a.42 | Sürme Su Yalıtım İmalatları | m² | [118 empty] | 144
A8.a.43 | Duvar Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 1122.6
A8.a.44 | Duvar Kaplama İmalatları (akustik ve mdf) | m² | [118 empty] | 155
A8.a.45 | Zemin Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 466
A8.a.46 | Tavan Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 467
A8.a.47 | Tavan Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 335
A8.a.48 | Alçıpan Tavan Kaplama | m² | [118 empty] | 23
A8.a.49 | Kapı Montajları | adet | [118 empty] | 17
A8.a.50 | Süpürgelik İmalatları | mt | [118 empty] | 107
A8.a.51 | Mobilya Montajları ( koltuk ) | adet | [118 empty] | 288
1. Kat (Kütüphane Tarafı)
A8.a.52 | Duvar İmalatları | m² | [118 empty] | 90
A8.a.53 | Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [118 empty] | 206.825
A8.a.54 | Duvar Sıva İmalatları (kara sıva) | m² | [118 empty] | 54.22
A8.a.55 | Duvar Sıva İmalatları (perlitli ince sıva) | m² | [118 empty] | 261.04
A8.a.56 | Tavan Sıva İmalatları (dış cephe+iç cephe) | m² | [118 empty] | 121.58
A8.a.57 | Tavan Saten Sıva İmalatları | m² | [118 empty] | 120.6
A8.a.58 | Tesviye Şapı İmalatları | m² | [118 empty] | 54
A8.a.59 | Su Yalıtım İmalatları | m² | [118 empty] | 52
A8.a.60 | Duvar Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 239
A8.a.61 | Duvar Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 230
A8.a.62 | Zemin Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 260
A8.a.63 | Tavan Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 182
A8.a.64 | Tavan Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 13
A8.a.65 | Kargı Tavan Sıva İmalatı | m² | [118 empty] | 118.58
A8.a.66 | Kapı Montajları | adet | [118 empty] | 11
A8.a.67 | Süpürgelik İmalatları | mt | [118 empty] | 46
A8.a.68 | Ahşap imalatları (radyatör nişi ve dolabı) | m² | [118 empty] | 92
A8.a.69 | Cam Korkuluk İmalatı | m² | [118 empty] | 5.46
Loca
A8.a.70 | Duvar İmalatları | m² | [118 empty] | 55
A8.a.71 | Duvar Sıva İmalatları (kaba+ince) | m² | [118 empty] | 166
A8.a.72 | Duvar Sıva İmalatları (kara sıva) | m² | [118 empty] | 44.9
A8.a.73 | Duvar Sıva İmalatları (perlitli ince sıva) | m² | [118 empty] | 125.7
A8.a.74 | Tavan Sıva İmalatları (dış cephe+iç cephe) | m² | [118 empty] | 46.2
A8.a.75 | Tavan Saten Sıva İmalatları | m² | [118 empty] | 54
A8.a.76 | Tesviye Şapı İmalatları | m² | [118 empty] | 23
A8.a.77 | Su Yalıtım İmalatları | m² | [118 empty] | 10.75
A8.a.78 | Duvar Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 106
A8.a.79 | Duvar Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 63
A8.a.80 | Zemin Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 170
A8.a.81 | Tavan Boya İmalatları (Yangın Boyası Dahil) | m² | [118 empty] | 37
A8.a.82 | Tavan Kaplama İmalatları | m² | [118 empty] | 20
A8.a.83 | Kapı Montajları | adet | [118 empty] | 5
A8.a.84 | Süpürgelik İmalatları | mt | [118 empty] | 80
A8.a.85 | Cam Korkuluk İmalatı | m² | [118 empty] | 5.5
A8.a.86 | Koltuk Montaj İmalatları | adet | [118 empty] | 50
Merdivenler
A8.a.87 | Duvar Sıva (kaba+ince) | m² | [118 empty] | 286.52
A8.a.88 | Duvar Boya İmalatları | m² | [118 empty] | 130
A8.a.89 | Dökme mozaik merdiven Kaplama | m² | [118 empty] | 220.65
A8.a.90 | Merdiven Korkuluk İmalatı | kg | [118 empty] | 100
A8.a.91 | Ahşap merrdiven imalatı | m² | [118 empty] | 10
A8.a.92 | Kapı montajı | adet | [118 empty] | 2
A8.a.93 | Küpeşte | mt | [118 empty] | 42.8

## Şablon (hidden)
[5 empty] | Kodlar | Birim | Kod-1 | Kod-2 | Kod-3 | Günlük | Toplam
Karaköy Kazık Çakımı | K520, K504, K511, K518 Nolu kazıkların çakımı yapılarak çakım işleri tamamlandı. (Parla+D46) | Adet | 4 | 612 | Mendirek-Barınak Gergi-Strut Boru İmali | Adet | MS |  |  | #REF! | #REF!
Yeniden Çakım |  |  |  |  | Salıpazarı Jet Grout | Adet | J-1 | J-2 | J-3 | #REF! | #REF!
Tamamlanmayan Kazık Çakımı |  |  |  |  | Sızdırmazlık Levhası - Kazık Bağlantı Kaynağı | m | SLK |  |  | #REF! | #REF!
Karada Kazık Eki | 3 Adet karada kazık eki yapıldı. | Adet | 3 |  | Barınak Foraj | Adet | F-B |  |  | #REF! | #REF!
Ultrasonik Test | 6 Adet kazık ekinde UT testi yapıldı. | Adet | 6 |  | Salıpazarı İzolasyon | % | İZ-G |  |  | #REF! | #REF!
Kazık Kesimi | H40, H39, H38, H37, H36, H35, H34 Nolu kazıkların kotuna göre kesim işlemi tamamlandı. (Gündüz) | Adet | 7 | 611 | Salıpazarı Üst Yapı | m³ | ÜY-1 | ÜY-2 | ÜY-3 | #REF! | #REF!
Kazık İçi Kum Dolgu | K515, K519, K520, K516, K513, K509 Nolu kazıklarda kum dolgu tamamlandı. (Gece) | Adet | 6 | 373 | Barınak Jet Grout | Adet | J-B |  |  | #REF! | #REF!
Kazık İçi Beton | K519 Nolu kazığın kazık içi betonu döküldü. (Gece) | Adet | 1 | 612 | Salıpazarı Geçici Bağlantı | Adet | GÇB-1 | GÇB-2 | GÇB-3 | #REF! | #REF!
Sualtı PE Ceket Uygulaması | Polietilen kriterini sağlamayan K520 Nolu kazıkta sualtı PE ceket uygulaması yapıldı. K505 Nolu kazıkta PE kriterinin sağlandığı tespit edildi. (Kalan 0) | Adet | 1 | 86 | Salıpazarı Hidrolik Dolgu | m³ | HD-1 | HD-2 | HD-3 | #REF! | #REF!
Prekast Toprak Perdesi Döşeme Betonu | 2 Adet PP1, 2 adet PP2 tipi prekast tp döşeme betonu döküldü. (Gece) | Adet | 4 | 244 | Payanda Kazığı Sökümü | Adet | PKS-1 | PKS-2 | PKS-3 | #REF! | #REF!
Prekast Toprak Perdesi Perde Betonu | 2 Adet PP1, 2 adet PP2 tipi prekast tp perde betonu döküldü. (Gece) | Adet | 4 | 238 | Barınak Sızdırmazlık Levhası | Adet | SL-B |  |  | #REF! | #REF!
Özel Tip Prekast Betonu | 1 adet özel tip prekast tp perde betonu döküldü. (Gece) | Adet | 1 | 50 | Barınak Kazık İçi Beton | Adet | KİB-B |  |  | #REF! | #REF!
Prekast Montajı | K503-K507 arasına özel tip üst prekast toprak perdesi yerleştirildi, prekast montajı yerleştirildi. (Gündüz) | Adet | 1 | 288 | Mevcut Rıhtım Sökümü | m² | MRS-1 | MRS-2 | MRS-3 | #REF! | #REF!
Alt Sıra Jüt Dolgu | K493-K496 arasına beton dökülüp, K500-K507 arasına jüt atıldı. | Sıra | 1 | 145
Üst Sıra Jüt Dolgu | K503-K507 Nolu kazıklar arası jüt dolgu imalatı yapıldı ancak tamamlanamadı. (Gündüz-Gece) | Sıra | 0 | 144
Üstyapı Betonu | Ano-1 2. kademe betonu 97,5 m³ olarak döküldü. (Gece) | m³ | 97.5 | 5300
Salıpazarı Rıhtım Sökümü | Etap-3'te rıhtım kesim işleri tekrar başlamıştır. | m² |  | 14448
Salıpazarı Kazık Sökümü | Etap-3'te 12 adet 40x40 prekast kazık çekimi denendi, 3 adet çekilebildi, 9 adet kazık kafa kısmından kırıldı. | Adet | 0 | 161
Etap-3 Kazık Sökümü | Etap-3'te 4 adet başarılı 40x40 prekast kazık çekimi yapıldı. | Adet | 4 | 48
Barınak Kazık Sökümü | Mendirek kısmında sökümü tamamlanan 40x40 yapma profil kaplı prekast kazıkların temizlenmesine devam edildi. | Adet | 0 | 47
Salıpazarı Hidrolik Dolgu | Etap-3'te Ano/10 bölgesine gündüz 6 kamyon hidrolik dolgu malzemesi dökülerek hidrolik dolguya devam edildi. | m³ | 102 | 133133
Barınak Hidrolik Dolgu | Tamamlanan Barınak Ano-1 hidrolik dolgusunun tesviyesi yapıldı. | m³ | 0 | 4878
Salıpazarı Kazı | Hafriyat çıkışı olmadı. | Ton | 0 | 20789.44
Salıpazarı Niteliksiz Dolgu | Orta kısımda sökülen bölgeye yapılan topuk dolgusunun arkasına dökü sahasından loader ile malzeme yüklenerek dolguya devam edildi. (Gündüz) | m³ | 0 | 924
Salıpazarı Kazık Sürülmesi | S008, S007 Nolu kazıkların sürümü yapıldı. (Sennebogen 180t Vinç + ICE54 Vibro) | Adet | 2 | 369
Salıpazarı Payanda Çakımı | P003, P002, P001 Nolu kazıkların çakımı yapıldı (nihai çakım). (Galip Bey + D62) | Adet | 3 | 122
Salıpazarı Ön Çakım | S033 Nolu kazığın ön çakımı yapıldı. (Galip Bey+D62) | Adet | 1
Salıpazarı Kazık Çakımı | İSKİ hattına denk gelen kazıkların çakım işlerinin tümü tamamlanmıştır. | Adet |  | 369
Salıpazarı Ön Foraj | Salıpazarı rıhtım kazıklarında ön foraja devam edildi. (Gündüz-Gece) | Adet | 4
Salıpazarı Foraj | Wirth ekipmanları ile Etap-3 İSKİ hattı bölgesindeki forajlara devam ediliyor. S011 nolu kazığın forajı tamamlandı ve demir donatı kafesi kuyuya indirildi. Wirth ekipmanı S008 nolu kazığa aktarıldı. | Adet | 1 | 367
Salıpazarı Kazık İçi Beton | S007, S009, S013 Nolu kazıkların kazık içi betonu 126 m³ olarak döküldü. (Gündüz) | Adet | 3 | 366
Payanda Kazığı Betonu | P001 Nolu payanda kazığı geçici başlık bağlantı betonu döküldü. (Gündüz) | Adet | 1 | 136
Kara Kazıkları Sürülmesi | KK81, KK82 Nolu ilave kara kazıklarının vibro hammer ile sürümü yapıldı. (180t Vinç + ICE54 vibro) | Adet | 2 | 85
Kara Kazıkları Ön Çakım | KK48Nolu kazığın ön çakımı yapıldı. (180T Vinç + Çan + D80) | Adet | 1
Kara Kazıkları Çakımı | KK78, KK79, KK80, KK81, KK82 Nolu kara kazıklarının nihai çakımları yapıldı. (180T Vinç + Çan + D80) | Adet | 5 | 85
Kara Kazıkları Ön Foraj | Kara kazıklarında ön foraja devam edildi. (Gündüz) | Adet
Kara Kazıkları Forajı | KK78, KK80 Nolu kazıkların forajı tamamlandı. (Gündüz) | Adet | 2 | 85
Kara Kazıkları Betonu | KK78, KK80 Nolu kara kazıklarının betonu 95 m³ olarak döküldü. (Gece) | Adet | 2 | 85
Kara Kazıkları Kazık Kesimi | KK69, KK70, KK72, KK73, KK74, KK75, KK76, KK77 Nolu kazıkların kesimi yapıldı. (Gündüz) | Adet | 8 | 64
Ano-9B Fore Kazık Forajı | FK21 Nolu kazıkta foraj işlemi tamamlandı. (Gündüz) | Adet | 1 | 24
Ano-9B Fore Kazık Betonu | FK21 Nolu kazığın betonu 82,5 m³ olarak döküldü. (Gece) | Adet | 1 | 24
Ano-9B Kazık Kesimi | FK21 Nolu kazığın kesimi yapıldı. (Gündüz) | Adet | 1 | 24
Salıpazarı Vibroflotasyon | Yeni test alanının olduğu bölgedeki 3 adet kuyuda vibroflotasyon yapılarak test alanı tamamlandı. | Adet | 3 | 465
Ano-9B Fore Kazık Sürülmesi | FK19 Nolu kazığın sürülme işlemi tamamlandı. (Gündüz) | Adet | 1 | 24
Karaköy PE Mapa Tamiri | K271, K266, K263, K260, K249, K243, K242, K240, K239, K234, K233, K232, K231, K230, K226, K225, K224 Nolu kazıkların PE mapa tamiri yapıldı. | Adet | 17 | 106
Ano-9B Beton Blok | Ano-9B mevcut rıhtımla kazıklar arasına yerleştirilmek üzere 1,5 m³ blok betonu döküldü. | Adet
Ano-9B Üstyapı Betonu | Ano-9B 4. kademe betonu 29 m³ olarak döküldü. (Gece) | m³ | 29 | 487.5
Salıpazarı Sızdırmazlık Levhası | S011-S018 Nolu kazıklar arası sızdırmazlık levhası montajı tamamlandı. | Adet | 7 | 366
Barınak Sızdırmazlık Levhası | Barınakta sızdırmazlık levhası montajları devam ediyor. 3 adet levha indirildi. B040-B041, B041-B042, B042-B043 | Adet | 3 | 64
Barınak Kazık Sürülmesi | B058, B059, B060 nolu kazıkların sürümü yapıldı. | Adet | 3 | 181
Barınak Ön Çakım | B100, B102, B104, B110 Nolu kazıkların birinci çakımı yapıldı, çakım işleri tamamlanmadı. (Sennebogen 180T Vinç + D62) | Adet | 4
Barınak Kazık Çakımı | B177 ve B179 Nolu kazıkların nihai çakımı yapıldı. | Adet | 2 | 177
Barınak Payanda Sürümü | Düzeltme: BP03 Nolu kazığın sürümü 29.10.2017'de yapılmıştır. (180T Vinç + SVR50NF Vibro) | Adet | 0 | 13
Barınak Payanda Çakımı | 29.10.2017'de sürümü yapılan BP03 Nolu kazığın nihai çakımı yapıldı. (180T Vinç + D100) | Adet | 1 | 14
Salıpazarı Geçici Bağlantı | P097-P099 Nolu kazıklar arası geçici bağlantı elemanları montajı tamamlandı. | Adet | 1 | 68
Barınak Geçici Bağlantı | Barınak kısmı geçici bağlantı imalatları için mobilize olunup çalışmalara başlandı. | Adet | 0 | 0
Salıpazarı Jet Grout | S336-S345 Nolu kazıklar arası jet grout imalatı tamamlandı. | Adet | 9 | 232
Barınak Foraj | B181 Nolu kazığın forajı tamamlandı. | Adet | 1 | 176
Barınak Kazık İçi Beton | B172 Nolu kazıkların donatıları indirilerek kazık içi betonu 32 m³ olarak döküldü. (Gündüz) | Adet | 1 | 172
Sızdırmazlık Levhası - Kazık Bağlantı Kaynağı | Ano 16-2 ve Ano 16-3'de perde sızdırmazlık lehvası kaynak işleri ve poz 8 kaynakları devam ediyor. | m | 15 | 3061
Kazık Beton Yüzeyi Kırımı | Kazık içi beton yüzeyi pürüzlendirme işlerine devam edildi. (Gündüz-Gece) | Adet | 5 | 262
Ankraj Levhası Montajı | 7 adet ankraj levhalarının kaynağına devam edildi. (Gündüz-Gece) | Adet | 7 | 187
Salıpazarı Grobeton | Ano-16/3 ve Ano-17/1 S340 Nolu kazığa kadar diyafram duvar kara tarafı grobetonu döküldü. (Gece) | m² | 131 | 3233
Salıpazarı Koruma Betonu | Ano-13/1 izolasyon üzeri koruma betonu döküldü, 14 m³. (Gündüz) | m² | 0 | 3037
Salıpazarı Üstyapı | Ano 17/1 radye demir montaj işleri devam ediliyor. Ano 16/2 perde demir montaj işlerine başlandı. |  |  | 6976
Salıpazarı İzolasyon | Ano-16/2 perde izolasyon işleri devam ediyor. | LS | 0% | 44.3%
Salıpazarı Payanda Söküm | P091 Nolu payanda kazığının deniz tabanından sökümü yapıldı. | Adet | 0 | 38
Mendirek-Barınak Gergi-Strut boru imali | Gergi kaynak işleri devam ediyor. | Adet |  | 17
| C35 Prekast Betonu |  | 3.5 | 1507.5
| C40 Kazık İçi Betonu |  | 6 | 5661
oyak beton | C35 Rıhtım Betonu | m³ | 77 | 6413.5
| Çelik Boru (Ø1219 - Tw=18 mm, Ø1321 - Tw=18 mm) |  | 9 | 1514
1219: C17 / 0023 - 1321: C16 / 3087, 3103, 3174, 3203, 3206, 3207, 3208, 3217
| C16 Ano-1 Grobeton |  | 7.5 | 179
| Ø10 Nervürlü Kangal İnşaat Demiri |  | 26.2
| Ø32 Nervürlü İnşaat Demiri |  | 43.8 | 6044
| Ano-1 C40 Su Geçirimsiz Beton |  | 0 | 358
| C40 Fore Kazık Betonu |  | 82.5 | 1993
| C40 Kara Kazığı Betonu |  | 95 | 3842
| C40 Salıpazarı Kazık İçi Betonu |  | 97 | 16039
| C35 Ano-9B Blok Betonu |  | 19 | 19
| Ano-9B C16 Tesviye Betonu |  | 10 | 10
| Salıpazarı Hidrolik Dolgu Malzemesi |  | 102 | 133133
| C20 Payanda Kazığı Geçici Başlık Betonu |  | 16.5 | 211
| Jet Grout Santral Temeli Betonu C20 |  | 46 | 46
| Jet Grout Çimento CEM 4 /A 42,5 |  | 26.65 | 163.95
| C40 Barınak Kazık İçi Betonu |  | 94.5 | 5755.5